## Sheet1
MẢNG | Dự án | Tên gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Mức ƯT | (1)_Xây dựng HSMT/HSYC |  |  | (2)_Hoàn thiện_HSMT/HSYC |  |  | (3)_Phê duyệt_HSMT/HSYC |  |  | (4)_Phát_thầu |  |  | (5)_Đóng, mở_thầu |  |  | (6)_Hoàn thành_chấm kỹ thuật, tài chính, pháp lý |  |  | (7)_Báo cáo quả_Đánh giá PL-KT-TC |  |  | (8)_Ký xong Báo cáo đánh giá của TCG |  |  | (9)_Thư mời thương thảo |  |  | (10)_Hoàn thiện ký biên bản thương thảo hợp đồng |  |  | (11)_Tờ trình phê duyệt Kết quả LCNT |  |  | (12)_Lấy nhận xét của Pháp chế |  |  | (13)_Trình Hội đồng đầu tư báo cáo thẩm định kết quả LCNT |  |  | (14)_Hội đồng ĐT phê duyệt Kết quả LCNT |  |  | (15)_TGĐ phê duyệt_KQLCNT |  |  | (16)_Thông báo KQLCNT và thư trao HĐ |  |  | (17)_Báo cáo kết quả đàm phán HĐ |  |  | (18)_Biên bản hoàn thiện hđ (nếu có) |  |  | (19)_Hoàn thành ký hợp đồng |  |  | (20)_Hàng về kho | Nhân sự Tổ Chuyên gia | email
MẢNG | Dự án | Tên gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Mức ƯT | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | KH | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | (20)_Hàng về kho | Nhân sự Tổ Chuyên gia | email
3. CNTT | Dự án mở rộng hạ tầng Cloud năm 2026 | 33-2024-CNTT: Cung cấp máy chủ vật lý mở rộng hạ tầng Cloud | Quý 1000 | 2 | 2024-12-01 | 2024-10-16 |  | 2024-11-16 | 2024-10-20 |  | 2024-10-16 | 2024-11-11 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 2024-12-05 | 2024-12-02 |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 |  | 2024-12-20 | 2024-12-16 |  | 2024-12-25 | 2024-12-23 |  | 2024-12-31 |  |  | 2025-01-07 |  |  | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-16 |  |  | 2025-01-18 |  |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-10 |  |  | 2025-02-12 |  |  | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-26 |  |  | 2025-03-05 |  |  | 2025-05-30 | Hiennd9 | tuphulam@gmail.com
4. CNTT | Dự án mở rộng hạ tầng Cloud năm 2026 | 34-2024-CNTT: Cung cấp máy chủ GPU mở rộng hạ tầng Cloud | Quý 1000 | 2 | 2024-12-01 | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | 2024-10-20 |  | 2024-10-16 | 2024-11-11 |  | 2024-11-22 | 2024-11-25 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | 2024-12-28 |  |  | 2025-01-02 |  |  | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-16 |  |  | 2025-01-20 |  |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-05 |  |  | 2025-02-12 |  |  | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-14 |  |  | 2025-06-27 | Anth79 | olympusforce@gmail.com

## Sheet2
STEP 1
Step 1 KH | Step 1 Ngày HT TT | Step 1 Trạng thái